## Hoja1
id | Módulo | Descripción | Prioridad | Estado | Registro | Finalizado
1 | Acciones | Implementar registro de acciones | 1 | Listo | 2026-06-20 | 2026-06-21
2 | Acciones | Cambiar el codigo de las acciones - 73 - este solo debe servir para BRIKAPITAL | 2 | Listo | 2026-06-20 | 2026-07-04
3 | Dashboard | Implementar el dashboard con los mejores indicadores | 2 | Listo | 2026-06-20 | 2026-08-01
4 | Contabilidad | Corregir la contabilidad con los movimientos - ahorita toma información de la tabla de inversiones | 1 | Pendiente | 2026-06-20
5 | Utilidades | Añadir funcionalidad relacionada con el registro de las utilidades por otro tipo de transacciones - venta bonos - venta acciones - venta notas credito | 1 | Listo | 2026-06-20 | 2026-07-04
6 | Amortizaciones | Corregir error de calculo en la generación de amortizacion | 1 | Listo | 2026-06-20 | 2026-08-15
7 | Utilidades | Registrar las ganancias por otras actividades como venta de acciones | 1 | Listo | 2026-06-20
8 | Utilidades | Registrar las ganancias por otras actividades como venta de notas de crédito | 1 | Listo | 2026-06-20
9 | Acciones | Grafico solapado de los precios de las acciones de todos los años para poder visualizar comportamiento ciclico de las acciones de una empresa | 2 | Listo | 2026-06-20 | 2026-07-04
10 | Notas Credito | Implementar la lectura de archivos PDF desde el mismo sistema para carga de notas de crédito | 1 | Pendiente | 2026-06-21
11 | Parametrizacion | Pedir documentacion de los parametros creados como se los debe utilizar | 1 | Listo | 2026-06-21 | 2026-06-27
12 | Utilidades | Actualizar gráfico relacionado con ganancias por otro tipo de utilidades | 1 | Listo | 2026-06-21 | 2026-07-04
13 | Utilidades | Revisar el calculo de las utilidadespor venta de bonos, venta de acciones, venta de notas de crédito | 1 | Listo | 2026-06-21 | 2026-07-04
14 | PapelComercial | Cuando se crea un Papel Comercial se debe crear una amortizacion automáticamente | 1 | Listo | 2026-07-01 | 2026-08-15
15 | Utilidades | Finalizar la funcionalidad de la relacion de las transacciones historicas con venta inversion | 1 | Listo | 2026-07-01 | 2026-07-04
16 | Utilidades | Dividir en el excel Brikapital de las otras acciones | 1 | Listo | 2026-07-01 | 2026-08-22
17 | Utilidades | Validar si los ultimos bonos vendidos aparecen en el resumen de utilidades por ventas | 1 | Listo | 2026-07-01 | 2026-10-27
18 | Notas Credito | Revisar el listado de venta de notas de crédito - se debe validar de donde está saliendo la informacion, falta el valor nominal | 1 | Listo | 2026-07-01 | 2026-08-15
19 | Acciones | Actualizar archivo manual de acciones compradas | 1 | Listo | 2026-07-12 | 2026-08-15
20 | Ventas | Parece que al migrar las ventas del archivo original, cargué el campo equivocado en el campo ganancia anual. Se debio cargar "% Ganancia Anual estimado", esta cargado "Tasa Anualizada" - actualizado manualmente en para notas de credito … falta actualizar para las otras ventas select fecha_venta, liquidacion_venta, ganancia_perdida, rendimiento_total, dias_transcurridos, roi, ganancia_anual from venta_inversion where id_tipo_venta = 195 order by fecha_venta select * from venta_inversion where id_tipo_venta = 195 order by fecha_venta | 1 | Listo | 2026-08-15 | 2026-10-27
21 | Dashboard | Crear opción para sacar el snapshot de todos los indicadores y luego sacar gráficos | 1 | Listo | 2026-08-15 | 2026-08-16
22 | Amortizaciones | Permitir actualizar la fecha de amortizacion desde flujo de capital | 1 | Listo | 2026-08-15 | 2026-08-16
23 | Ventas | En la tabla de Ventas no hay el campo valor nominal - entre "Fecha Venta" y "Precio Venta" añade valor nominal | 1 | Listo | 2026-08-15 | 2026-10-27
24 | Ventas | Como actuó al vender acciones? | 1 | Listo | 2026-08-15 | 2026-10-27
25 | Ventas | Adicionalmente el porcentaje de las ventas parece que está mal | 1 | Pendiente | 2026-08-15
26 | Acciones | La imagen es para el 4 de agosto … la cantidad de transacciones esta mal … hubieron mas transacciones ese día … | 1 | Pendiente | 2026-08-15
27 | Notas Credito | La funcionalidad de notas de crédito debe cambiarse, no necesitamos la amortizacion | 1 | Pendiente | 2026-08-21
28 | Automatizacion | Crear end point para llamar y enviar mensajes del saldo y las notas de crédito | 1 | Listo | 2026-09-20 | 2026-10-04
29 | Automatizacion | Investigar como automatizar cosas con Power Automate | 1 | Pendiente | 2026-09-20
30 | Personal | https://www.youtube.com/live/h0WhYGR7pdA?t=523s - Dejar de trabajar a los 57 | 1 | Pendiente | 2026-09-20
31 | CargaDiaria | Carga de datos de archivos diarios de BVQ desde el sistema | 1 | Listo | 2026-09-20 | 2026-10-04
32 | CargaDiaria | Crear interfaz de analisis de archivos descargados | 1 | Pendiente | 2026-09-28
33 | CargaDiaria | Crear funcionalidad de descarga de Ofertas y Demandas a las 4:30 | 1 | Pendiente | 2026-09-28
34 | VectorPrecios | Revisar la propuesta_explotacion_vector_precios_bvq.md.. Está implementada la opcion A … pendiente el resto | 1 | Listo | 2026-10-12 | 2026-10-14
35 | Cleaner | Actualizar el limpiador de textos, que las frases completas vayan al inicio | 1 | Listo | 2026-10-12 | 2026-10-14
28401.05
28374.3
26.75
|  |  |  | id_inversion | 696
|  |  |  | id_venta_inversion | 146
|  |  |  | 752.79 | 26.75
|  |  |  | 100 | 3.5534
en el gráfico solapado los puntos corresponden a distintas fechas
a ultranza

## Hoja2
Preguntar que tipo de graficos se pueden sacar con la nueva información de Indicadores
1. ¿En qué más podrías utilizar esta información histórica?
Además de crear gráficos de líneas o barras para ver la variación en el tiempo (que de por sí ya es muy valioso), tener este historial te abre la puerta a funcionalidades muy avanzadas:
1. Cálculo de Crecimiento Porcentual (MoM / YoY): Podrás comparar automáticamente cuánto creció tu Patrimonio Consolidado o tus Intereses Esperados respecto al mes anterior (Month-over-Month) o al mismo mes del año pasado (Year-over-Year). Por ejemplo: "Tu patrimonio creció un 4.5% este mes".
2. Desviación de Proyecciones: Actualmente el sistema calcula tu "Proyección a 1 año". Si guardas el historial, podrás comparar si el crecimiento real de tu patrimonio cumplió con la proyección que habías hecho hace 1 año.
3. Auditoría y Conciliación a Fin de Mes: Al tener una instantánea de cómo cerró tu portafolio el último día del mes, puedes usar ese registro exacto para conciliarlo contra tus estados de cuenta bancarios o de las casas de valores sin miedo a que una transacción ingresada tarde te mueva los números del pasado.
4. Alertas de Caídas de Liquidez o Valor: Si el sistema detecta que tu "Total Corriente" o "Patrimonio Consolidado" cae drásticamente en comparación con la instantánea de la semana pasada, podría generar una alerta.
5. Reportes Históricos en PDF: Podrías generar un reporte automático que te muestre la evolución patrimonial de todo un año fiscal, ideal para declaraciones o cierres contables.
6. Análisis de Composición del Portafolio: Guardando también los datos de "Distribución de Capital", podrás ver en un gráfico de áreas apiladas cómo ha ido cambiando tu perfil de riesgo con el tiempo (por ejemplo, ver cómo pasaste de tener 80% en Renta Fija a 60% Renta Fija y 40% Acciones a lo largo de 3 años).