## Hoja1
id | Módulo | Descripción | Prioridad | Estado | Registro | Finalizado
1 | Acciones | Implementar registro de acciones | 1 | Listo | 2026-06-20 | 2026-06-21
2 | Acciones | Cambiar el codigo de las acciones - 73 - este solo debe servir para BRIKAPITAL | 2 | Listo | 2026-06-20 | 2026-07-04
3 | Dashboard | Implementar el dashboard con los mejores indicadores | 2 | Listo | 2026-06-20 | 2026-08-01
4 | Contabilidad | Corregir la contabilidad con los movimientos - ahorita toma información de la tabla de inversiones | 1 | Pendiente | 2026-06-20
5 | Utilidades | Añadir funcionalidad relacionada con el registro de las utilidades por otro tipo de transacciones - venta bonos - venta acciones - venta notas credito | 1 | Listo | 2026-06-20 | 2026-07-04
6 | Amortizaciones | Corregir error de calculo en la generación de amortizacion | 1 | Listo | 2026-06-20 | 2026-08-15
7 | Utilidades | Registrar las ganancias por otras actividades como venta de acciones | 1 | Listo | 2026-06-20
8 | Utilidades | Registrar las ganancias por otras actividades como venta de notas de crédito | 1 | Listo | 2026-06-20
9 | Acciones | Grafico solapado de los precios de las acciones de todos los años para poder visualizar comportamiento ciclico de las acciones de una empresa | 2 | Listo | 2026-06-20 | 2026-07-04
10 | Notas Credito | Implementar la lectura de archivos PDF desde el mismo sistema para carga de notas de crédito | 1 | Pendiente | 2026-06-21
11 | Parametrizacion | Pedir documentacion de los parametros creados como se los debe utilizar | 1 | Listo | 2026-06-21 | 2026-06-27
12 | Utilidades | Actualizar gráfico relacionado con ganancias por otro tipo de utilidades | 1 | Listo | 2026-06-21 | 2026-07-04
13 | Utilidades | Revisar el calculo de las utilidadespor venta de bonos, venta de acciones, venta de notas de crédito | 1 | Listo | 2026-06-21 | 2026-07-04
14 | PapelComercial | Cuando se crea un Papel Comercial se debe crear una amortizacion automáticamente | 1 | Listo | 2026-07-01 | 2026-08-15
15 | Utilidades | Finalizar la funcionalidad de la relacion de las transacciones historicas con venta inversion | 1 | Listo | 2026-07-01 | 2026-07-04
16 | Utilidades | Dividir en el excel Brikapital de las otras acciones | 1 | Pendiente | 2026-07-01
17 | Utilidades | Validar si los ultimos bonos vendidos aparecen en el resumen de utilidades por ventas | 1 | Pendiente | 2026-07-01
19 | Notas Credito | Revisar el listado de venta de notas de crédito - se debe validar de donde está saliendo la informacion, falta el valor nominal | 1 | Listo | 2026-07-01 | 2026-08-15
20 | Acciones | Actualizar archivo manual de acciones compradas | 1 | Listo | 2026-07-12 | 2026-08-15
21 | Ventas | Parece que al migrar las ventas del archivo original, cargué el campo equivocado en el campo ganancia anual. Se debio cargar "% Ganancia Anual estimado", esta cargado "Tasa Anualizada" - actualizado manualmente en para notas de credito … falta actualizar para las otras ventas select fecha_venta, liquidacion_venta, ganancia_perdida, rendimiento_total, dias_transcurridos, roi, ganancia_anual from venta_inversion where id_tipo_venta = 195 order by fecha_venta select * from venta_inversion where id_tipo_venta = 195 order by fecha_venta | 1 | Pendiente | 2026-08-15
22 | Dashboard | Crear opción para sacar el snapshot de todos los indicadores y luego sacar gráficos | 1 | Pendiente | 2026-08-15
23 | Amortizaciones | Permitir actualizar la fecha de amortizacion desde flujo de capital | 1 | Pendiente | 2026-08-15
24 | Ventas | En la tabla de Ventas no hay el campo valor nominal - entre "Fecha Venta" y "Precio Venta" añade valor nominal | 1 | Pendiente | 2026-08-15
25 | Ventas | Como actuó al vender acciones? | 1 | Pendiente | 2026-08-15
26 | Ventas | Adicionalmente el porcentaje de las ventas parece que está mal | 1 | Pendiente | 2026-08-15
27 | Acciones | La imagen es para el 4 de agosto … la cantidad de transacciones esta mal … hubieron mas transacciones ese día … | 1 | Pendiente | 2026-08-15
28401.05
28374.3
26.75
|  |  |  | id_inversion | 696
|  |  |  | id_venta_inversion | 146
|  |  |  | 752.79 | 26.75
|  |  |  | 100 | 3.5534
en el gráfico solapado los puntos corresponden a distintas fechas
a ultranza